Propuesta técnica y comercial

Agenda por médico / radiólogo (HealthTiCloud RIS)

Fecha: 26 de junio de 2026

Documento preparado por: Raúl Gutiérrez

1. Situación actual del sistema

- Vista Día / Semana / Mes: cada fila del calendario = una sala.

- Las citas se ubican por machine_id; los exámenes pueden usar salas distintas en secuencia.

- Validación de choque de horarios: solo por sala.

- Búsqueda de disponibilidad: recorre slots libres por sala, en frontend.

- Médico tratante (referring_doctor_id) y médico destinado (destination_doctor_id) existen en el formulario, pero son metadatos; no definen la grilla horaria.

- Worklist técnica y envío DICOM siguen siendo por sala/AE Title — no cambiarían con una vista por médico de solo lectura.

2. Niveles de solución propuestos

| Nivel | Descripción | Esfuerzo | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Vista por médico (lectura) | Misma agenda; filas = radiólogos; eventos según médico destinado. Sin nueva BD. | 1–1,5 semanas | Bajo |
| B — Agenda operativa por médico | Nivel A + asignación obligatoria, filtros, colisión por médico, API con rango de fechas. | 2–2,5 semanas | Medio |
| C — Planificación clínica completa | Nivel B + horarios/turnos por médico, disponibilidad, radiólogo por estudio, reportes. | 3–4 semanas adicionales | Alto |

Recomendación: se ofrecen dos alternativas cerradas — Nivel B hasta $300.000 CLP (3 semanas) o desarrollo completo (Niveles A+B+C) hasta $500.000 CLP.

3. Factibilidad técnica

A favor:

- FullCalendar Scheduler ya implementado; cambiar resources de machines a médicos es viable.

- Catálogo destination_doctors (usuarios con rol radiologo) ya expuesto en /agenda-catalogs.

- destination_doctor_id ya se guarda en appointments y se usa en informes/validación.

- Arquitectura modular: agenda.js concentrado; cambios acotados si se hace como vista alternativa.

Complejidades:

- Citas multi-sala: hoy se calculan bloques secuenciales por sala; equivalente por médico requiere reglas nuevas.

- Sin tabla de disponibilidad médica ni validación de doble reserva por profesional.

- GET /appointments trae todo el historial; escala mal sin filtro por fechas.

- Worklist y DICOM permanecen por sala; la agenda médica es paralela, no sustituto del flujo técnico.

4. Alcance funcional sugerido (Nivel B — recomendado)

- Conmutador Salas | Médicos en la agenda.

- Grilla por radiólogo (médico destinado) con vistas Día / Semana / Mes.

- Colores/leyenda por estado; clic para abrir cita existente.

- Al agendar/editar: médico destinado obligatorio en modalidades que lo requieran.

- Validación backend: no permitir dos citas activas al mismo médico en horario solapado.

- Filtro API por rango de fechas + laboratorio + médico.

- Corrección filtro 'Mis pacientes' en módulo radiólogo.

- Pruebas, documentación breve y despliegue en nube + laboratorio piloto (Medisur).

Incluido solo en desarrollo completo (Nivel C):

- Turnos semanales por médico (lunes 08:00–14:00, etc.).

- Agendamiento automático óptimo médico+sala.

- Portal para que el médico autogestione su agenda.

5. Estimación de esfuerzo y plazos

| Fase | Actividades | Días hábiles |
| --- | --- | --- |
| Análisis y UX | Reglas de negocio, definición de grilla y criterios médico | 2 |
| Backend | Filtros API, overlap médico, ajustes catálogo | 4 |
| Frontend | Vista médico, mapeo eventos, modal, conmutador salas/médicos | 5 |
| QA y UAT | Pruebas regresión agenda salas + médicos | 2 |
| Despliegue | Nube, capacitación breve, ajustes post-go-live | 2 |
| TOTAL |  | 15 días hábiles (3 semanas calendario) |

Plazo opción Nivel B: 3 semanas calendario desde el kick-off.

Plazo desarrollo completo (Niveles A+B+C): 5 a 6 semanas calendario desde el kick-off.

6. Propuesta económica

Valores en pesos chilenos (CLP), IVA no incluido. Se presentan dos presupuestos cerrados según el alcance elegido por el cliente.

| Opción | Alcance | Plazo | Precio (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Estándar (recomendada) | Niveles A + B — agenda operativa por médico | 3 semanas | $300.000 |
| Desarrollo completo | Niveles A + B + C — planificación clínica completa | 5–6 semanas | $500.000 |
| Nivel A aislado | Solo visualización por médico (sin validaciones operativas) | 1,5 semanas | Incluido en ambas opciones |

Opción Nivel B: $300.000 CLP.

Desarrollo completo: $500.000 CLP.

Incluye:

- Desarrollo, pruebas y despliegue en ambiente nube acordado.

- Manual de usuario breve (PDF o ayuda en pantalla).

No incluye:

- Horas de capacitación presencial extensa.

- Integraciones con sistemas externos.

7. Riesgos y supuestos

- El cliente define si la grilla usa médico destinado o por sala.

- La agenda por sala actual se mantiene; no se reemplaza el flujo de recepción/salas.

- Un laboratorio piloto.

- Cambios de alcance durante el proyecto se cotizan como adicional.

8. Conclusión

Implementar una agenda por médico es técnicamente viable y se apoya en componentes ya existentes del RIS. La opción estándar (Nivel B) se entrega en 3 semanas por $300.000 CLP; el desarrollo completo (Niveles A+B+C) en 5–6 semanas por $500.000 CLP. ambos con despliegue en producción.